## Log
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Switching characters script | 2023-02-14 | 2 | 9:00 | 10:40 | 0:10 | 1.5 | 75% | 1.5
Behaviour switch script | 2023-02-14 | 0.5 | 11:00 | 11:25 | 0:00 | 0.41667 | 76.67% | 0.38333
Slingshot | 2023-02-21 | 1 | 10:00 | 11:00 | 0:15 | 0.75 | 76.19% | 0.7619
Going through walls | 2023-02-28 | 1.5 | 9:00 | 12:15 | 0:45 | 2.5 | 103.3% | 1.55
Wall climbing | 2023-03-07 | 1 | 9:00 | 11:25 | 0:10 | 2.25 | 123.6% | 1.2361
Tidying up components and putting them in one project | 2023-03-14 | 2 | 9:00 | 12:00 | 0:20 | 2.6667 | 126% | 2.5208
Writing Slingshot documentation | 2023-03-23 | 0.5 | 14:50 | 15:15 | 0:00 | 0.41667 | 123.5% | 0.61765
Writing WallClimb documentation | 2023-03-23 | 0.25 | 15:30 | 15:45 | 0:00 | 0.25 | 122.9% | 0.30714
Writing WallPassing documentation | 2023-03-23 | 0.25 | 16:00 | 16:11 | 0:00 | 0.18333 | 121.5% | 0.3037
Writing BehaviourSwitch documentation | 2023-03-23 | 0.25 | 16:15 | 16:27 | 0:00 | 0.2 | 120.4% | 0.3009