## Sheet1
Task | Date | Baseline estimate | Start | End | Interruptions | Measured time (hours) | Error % | Adjusted estimate
Research Compass System | 2023-02-15 | 2 | 14:12 | 17:00 | 0:15 | 2.55 | 127.5% | 2.55
Implement Basic Compass | 2023-02-16 | 2 | 14:00 | 15:10 | 0:10 | 1 | 88.75% | 1.775
Implement Working Objective tracking into compass | 2023-02-16 | 2 | 17:00 | 18:30 | 0:20 | 1.1667 | 78.61% | 1.5722
Create example scene | 2023-02-18 | 1 | 16:00 | 18:00 | 0:15 | 1.75 | 92.38% | 0.92381
Write up the documentation for Compass | 2023-02-19 | 1 | 11:00 | 12:00 | 0:30 | 0.5 | 87.08% | 0.87083
Research State Machine | 2023-03-02 | 1 | 12:00 | 12:50 | 0:15 | 14:00 | 0.83889 | 0.83889
Implement State Controller | 2023-03-03 | 5 | 15:00 | 19:45 | 0:55 | 92:00 | 0.8131 | 4.0655
Implement State Transitions | 2023-03-06 | 3 | 15:00 | 17:30 | 0:15 | 54:00 | 0.80196 | 2.4059
Write up the documentation for State Machine | 2023-03-07 | 1 | 14:00 | 14:50 | 0:30 | 8:00 | 0.77593 | 0.77593
Research Objective System | 2023-03-10 | 1 | 13:00 | 13:55 | 0:15 | 16:00 | 0.77018 | 0.77018
Implement Objective System | 2023-03-11 | 4 | 12:00 | 16:25 | 0:30 | 94:00 | 0.80652 | 3.2261
Write up the documentation for Objective System | 2023-03-14 | 1 | 17:00 | 18:20 | 0:25 | 22:00 | 0.81111 | 0.81111
Research Interaction System | 2023-03-15 | 1 | 15:15 | 16:20 | 0:30 | 14:00 | 0.802 | 0.802
Implement Interaction System | 2023-03-18 | 2 | 14:20 | 16:40 | 0:15 | 50:00 | 0.81975 | 1.6395
Write up the documentation for Interaction System | 2023-03-20 | 1 | 18:05 | 19:10 | 0:30 | 14:00 | 0.81131 | 0.81131
Implement Packages in Game | 2023-03-30 | 3 | 16:00 | 19:50 | 0:55 | 70:00 | 0.82688 | 2.4806