## Log
Task | Date | Baseline Estimate | Start | End | Interruptions | Measured Time (hours) | Error % | Adjusted Estimate | Description of task
Camera Movement
| 2023-02-11 | 1 | 16:33 | 17:22 | 0:15 | 0.56667 | 56.67% | 0.56667 | Setting up scene
| 2023-02-11 | 2.5 | 17:45 | 20:23 | 0:40 | 1.9667 | 72.38% | 1.8095 | Creating script 1
| 2023-02-16 | 2 | 12:41 | 16:02 | 1:15 | 2.1 | 84.24% | 1.6848 | Creating script 2
| 2023-02-25 | 0.75 | 18:55 | 20:09 | 0:12 | 1.0333 | 90.67% | 0.68 | Attaching scipts to designated game objects
| 2023-02-26 | 1.5 | 12:02 | 13:24 | 0:20 | 1.0333 | 86.45% | 1.2968 | Testing
Checkpoint Respawn
| 2023-03-02 | 1.25 | 15:32 | 16:45 | 0:10 | 1.05 | 86.11% | 1.0764 | Setting up scene
| 2023-03-03 | 1.5 | 19:02 | 20:55 | 0:15 | 1.6333 | 89.37% | 1.3405 | Creating script 1
| 2023-03-07 | 1.5 | 14:35 | 17:38 | 0:15 | 2.8 | 101.5% | 1.5229 | Creating script 2
| 2023-03-15 | 1 | 11:45 | 13:22 | 0:30 | 1.1167 | 102.3% | 1.0231 | Attaching scipts to designated game objects
| 2023-03-22 | 1.5 | 14:05 | 16:54 | 0:25 | 2.4 | 108.3% | 1.6241 | Testing
Patrol Platform
| 2023-03-30 | 1 | 15:30 | 17:16 | 0:30 | 1.2667 | 109.5% | 1.0946 | Setting up scene
| 2023-03-31 | 2.25 | 15:00 | 18:53 | 0:45 | 3.1333 | 113.2% | 2.5479 | Creating script 1
| 2023-04-03 | 2.75 | 16:05 | 17:28 | 0:15 | 1.1333 | 103.6% | 2.8484 | Creating script 2
| 2023-04-07 | 1 | 19:05 | 20:25 | 0:25 | 0.91667 | 103% | 1.0302 | Attaching scipts to designated game objects
| 2023-04-11 | 1.5 | 20:30 | 22:10 | 0:00 | 1.6667 | 103.6% | 1.5533 | Testing
Shooting
| 2023-04-15 | 1 | 12:20 | 13:30 | 0:15 | 0.91667 | 103.1% | 1.0306 | Setting up scene
| 2023-04-15 | 2 | 15:15 | 17:15 | 0:30 | 1.5 | 100.9% | 2.0179 | Creating script 1
| 2023-04-16 | 1.5 | 19:15 | 20:30 | 0:15 | 1 | 99.03% | 1.4855 | Creating script 2
| 2023-04-20 | 1 | 18:00 | 19:05 | 0:00 | 1.0833 | 99.36% | 0.99357 | Attaching scipts to designated game objects
| 2023-04-22 | 1.5 | 13:22 | 14:05 | 0:00 | 0.71667 | 96.78% | 1.4517 | Testing