## Sheet1
Date | Start | End | Break | Estimate Time | Hours | Error | Adjustment | Description
Shooting Component
2023-04-08 | 11:30 | 11:35 | 0 | 0.13333 | 0.083333 | 0.625 | 0.083333 | Setting up scene
2023-04-08 | 11:35 | 11:45 | 0 | 0.33333 | 0.16667 | 0.53571 | 0.17857 | Creating Script 1
2023-04-08 | 11:45 | 11:55 | 0 | 0.25 | 0.16667 | 0.5814 | 0.14535 | Creating Script 2
2023-04-08 | 11:55 | 12:00 | 0 | 0.16667 | 0.083333 | 0.56604 | 0.09434 | Assigning and testing
Enemy Follow
2023-05-01 | 12:45 | 12:52 | 0 | 0.083333 | 0.11667 | 0.63793 | 0.053161 | Setting up scene
2023-05-01 | 12:52 | 12:55 | 0 | 0.083333 | 0.05 | 0.63492 | 0.05291 | Creating Script
2023-05-01 | 12:55 | 13:03 | 0 | 0.066667 | 0.13333 | 0.71642 | 0.047761 | Assigning and Testing
Character Controller
2023-04-15 | 10:50 | 10:53 | 0 | 0.066667 | 0.05 | 0.71831 | 0.047887 | Setting up scene
2023-04-15 | 10:53 | 11:30 | 0.083333 | 0.33333 | -1.3833 | -0.35165 | -0.11722 | Creating script
2023-04-15 | 11:40 | 12:00 | 0.16667 | 0.16667 | -3.6667 | -2.495 | -0.41584 | Assigning and Testing
Enemy Random Spawner
2023-05-01 | 10:30 | 10:45 | 0 | 0.16667 | 0.25 | -2.1351 | -0.35586 | Setting Up Scene
2023-05-01 | 10:50 | 11:25 | 0.16667 | 0.25 | -3.4167 | -3.5079 | -0.87698 | Creating Script
2023-05-01 | 11:30 | 11:45 | 0.083333 | 0.16667 | -1.75 | -4.0221 | -0.67034 | Assigning and Testing