## Sheet1
Date | Start | End | Break | Estimate Time | Hours | Error | Adjustment | Description
FP Player Movement
2023-01-31 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0.13333 | 0.5 | 3.75 | 0.5 | Creating the script
2023-02-01 | 10:00 | 11:05 | 0 | 0.25 | 1.0833 | 4.1304 | 1.0326 | Figuring out issue with jumping
2023-02-07 | 11:05 | 12:00 | 0 | 0.16667 | 0.91667 | 4.5455 | 0.75758 | Resolving issue
Destructible Enviroments
2023-02-14 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0.083333 | 1.5 | 6.3158 | 0.52632 | Creating the script and the assets
2023-02-21 | 11:30 | 12:00 | 0 | 0.083333 | 0.5 | 6.2791 | 0.52326 | Fixing mesh collider issue
Pick Up System
2023-02-27 | 11:30 | 12:40 | 0 | 0.066667 | 1.1667 | 7.234 | 0.48227 | Creating the script
2023-02-28 | 14:00 | 16:00 | 0.083333 | 0.33333 | -1.6653e-15 | 5.0746 | 1.6915 | Fixing issue with Rigid Body
Rigid Body Steps Climb
2023-03-01 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0.16667 | 1 | 5.1948 | 0.8658 | Creating and implemeting script in the Player Movement one and adjusting the sphere cast